|  |
| --- |
| Утверждено  распоряжением администрации  Пряжинского национального  муниципального района  от «15 » июля 2021 г. № 149 |

**План («дорожная карта»)**

**по реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан»**

1. **Показатели дорожной карты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| 1 | **Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в рамках регионального проекта | Чел. | 4 | 31.12.2019 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| 1.2 | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» | Ед. | - | 31.12.2019 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | Ед. | 2 | 31.12.2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Количество субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку | Ед. | 14 | 31.12.2019 | 23 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | **Популяризация предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество вновь созданных субъектов МСП | Ед. | 105 | 31.12.2019 | 66 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 240 |
| 2.2 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Ед. | - | 31.12.2019 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | **Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП | Ед. | - | 31.12.2019 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | **Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Чел | - | 31.12.2019 | 122 | 300 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| 4.2 | Оказание финансовой поддержки самозанятым гражданам | Тыс.руб. | - | 31.12.2019 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам | Ед. | - | 31.12.2019 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Информационно-консультационная поддержка самозанятых граждан | Ед. | - | 31.12.2019 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 4.5 | Сокращение уровня безработицы | % | 1.86 | 31.12.2019 | 2.94 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |

1. **План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| 1. **Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| Показатель 1.1 Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в рамках регионального проекта | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение семинаров, круглых столов для субъектов МСП | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 15 |
| Показатель 1.2 Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество консультаций, оказываемых субъектам МСП | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 40 |
| Показатель 1.3 Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | | | | | | |
| 1.3.1 | Проведение семинаров, круглых столов для субъектов МСП | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 40 |
| Показатель 1.4 Количество субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение семинаров, круглых столов для субъектов МСП | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 40 |
| 1. **Популяризация предпринимательства** | | | | | | |
| Показатель 2.1 Количество вновь созданных субъектов МСП | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение семинаров, круглых столов для субъектов МСП | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 40 |
| Показатель 2.2 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | | | | | | |
| 2.2.1 | Вовлечения физических лиц в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 100 |
| 1. **Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию** | | | | | | |
| Показатель 3.1 Количество выданных микрозаймов субъектам МСП | | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение консультаций для получения субъектами предпринимательства микрозаймов через Гарантийный фонд Республики Карелия | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 100 |
| 1. **Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки** | | | | | | |
| Показатель 4.1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | | | | | | |
| 4.1.1 | Проведение «Ярмарки вакансий рабочих мест» | | 2021 | 2024 | Агентство занятости населения по Пряжинскому району  Отдел экономического развития и имущественных отношений | Доведение к 2024 году регистрацию в качестве самозанятых 1000 человек |
| Показатель 4.2 Оказание финансовой поддержки самозанятым гражданам | | | | | | |
| 4.2.1 | Проведение семинаров, круглых столов для физических лиц | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 20 |
| Показатель 4.3 Оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам | | | | | | |
| 4.3.1 | Проведение семинаров, круглых столов для физических лиц | | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 20 |
| Показатель 4.4 Информационно-консультационная поддержка самозанятых граждан | | | | | | |
| 4.4.1 | | Проведение семинаров, круглых столов для физических лиц | 2021 | 2024 | Отдел экономического развития и имущественных отношений | 20 |
| 4.4.2 | | Размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ | 2021 | 2024 |  |  |
| Показатель 4.5 Сокращение уровня безработицы | | | | | | |
| 4.5.1 | | Вовлечения физических лиц в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса | 2021 | 2024 | Агентство занятости населения по Пряжинскому району  Отдел экономического развития и имущественных отношений | 100 |

1. **Финансовое обеспечение реализации плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| 1. **Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в рамках регионального проекта | 1362 | 2528 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |