

Республика Карелия

Karjalan Tazavaldu

Администрация Пряжинского района

Priäžän kanzallizen piirin hallindo

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« » 2023 года №

пгт Пряжа

Priäžän kylä

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района»** |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации Пряжинского национального муниципального района, постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 17 февраля 2023 года № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района».
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет.

Исполняющий обязанности

Главы администрации О.М. Гаврош

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации Пряжинского национального муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года  №\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА»**

2023 год

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы «Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района» (далее – Программа) | Администрация Пряжинского национального муниципального района | | | | | |
| Соисполнители Программы | Городское и сельские поселения Пряжинского национального муниципального района | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2024-2026 годы | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Пряжинского национального муниципального района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Пряжинского национального муниципального района | | | | | |
| Цель Программы | Создание условий для реализации социально значимых проектов на территории Пряжинского национального муниципального района путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования бюджетных средств и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов | | | | | |
| Задачи Программы | повышение заинтересованности граждан в решении вопросов местного значения;  вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и внедрению проектов местного значения с участием населения;  поддержка инициатив граждан по решению вопросов местного значения;  повышение эффективности расходов местных бюджетов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений через инициативные проекты; | | | | | |
| Целевые показатели Программы | количество реализованных социально-значимых проектов;  доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения;  объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации проектов местных инициатив в общем объеме финансовых средств, процент;  сохранение доли отобранных заявок на реализацию проектов «Инициативного бюджетирования», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров на уровне 100%;  сохранение доли отобранных заявок на реализацию проектов «Инициативного бюджетирования», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства на уровне 100%;  сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативного бюджетирования», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы на уровне 100%. | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Реализация подпрограмм не предусмотрено | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.) | Всего: 29 907,00 в т.ч.: | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| 9 969,00 | 9 969,00 | 9 969,00 | х | х | х |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение инициируемых и реализованных проектов;  увеличение количества граждан, участвующих в обсуждении вопросов местного значения, в решении которых готовы принять участие при реализации проектов;  увеличение количества граждан, участвующих в реализации проектов;  увеличение объема внебюджетных средств, привлеченных в качестве софинансирования реализации проектов;  укрепление гражданского единства населения;  повышение качества уровня жизни населения. | | | | | |

**Сфера реализации муниципальной программы.**

**Основные проблемы. Цели и задачи.**

Инициативное бюджетирование получило активное развитие в части законодательного закрепления на федеральном уровне. Законопроекты об инициативном бюджетировании, разработанные в 2019 году Минфином России совместно с Минюстом России, легли в основу законопроектов, внесенных 3 февраля 2020 года в Государственную Думу Российской Федерации.

Указанные законопроекты были приняты Государственной Думой 14 июля 2020 года, одобрены Советом Федерации 15 июля 2020 года, подписаны Президентом Российской Федерации и опубликованы на портале правовой информации 20 июля 2020 года.

Инициативное бюджетирование организовано таким образом, что все процедуры встроены в административную, бюджетную и налоговую систему на местном уровне, финансовой основой проектов инициативного бюджетирования является предоставляемое финансирование из бюджета Республики Карелия.

Поскольку решение о распределение части государственного бюджета с участием граждан принимается на уровне субъекта Российской Федерации, участие органов власти является обязательным элементом.

Органы местного самоуправления в лице Глав и сотрудников муниципалитетов становятся ключевым организатором процесса на местах и гарантом законности всех процедур.

Инициативное бюджетирование – это программа, направленная на вовлечение граждан в бюджетный процесс и участие граждан в бюджетных решениях. Иными словами, это схожая по своей программе и дизайну деятельность, направленная на решение вопросов местного значения, при помощи выделяемых напрямую для этой цели бюджетных средств. Инициативное бюджетирование сегодня – реальная возможность для жителей воплотить в жизнь самые разные, необходимые в конкретном поселке, деревне проекты при поддержке регионального и местного бюджетов. И это могут быть не только дороги, но и детские игровые площадки, тротуары, объекты благоустройства территорий и многое другое.

Пряжинский национальный муниципальный района (далее – Пряжинский район) заинтересован в успешной реализации проектов инициативного бюджетирования, это помогает решать вопросы местного значения.

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы обусловлена тем, что, инициативное бюджетирование, решает вопросы общественной инфраструктуры (дороги, водоснабжение, места проведения досуга и прочие материальные объекты). Именно эти объекты являются наиболее востребованными населением, где реализуется инициативное бюджетирование. В настоящее время существуют проблемы, которые выпадают из внимания: сложные, застарелые проблемы, не имеющие простого решения. В этом случае вынесение вопросов на всеобщее обсуждение позволяет найти приемлемое решение.

Инициативное бюджетирование позволяет эффективно решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Инициативное бюджетирование объединяет активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решать проблемы своего населенного пункта.

И сегодня инициативное бюджетирование поможет решить немалое количество местных проблем: это и благоустройство территорий, ремонт колодцев, объектов культуры, строительство детских и спортивных площадок, ремонт и восстановление памятников, павшим в Великой Отечественной войне, и многое другое.

Через инициативное бюджетирование население на местах включается в социально-экономическую жизнь территорий, изменяет ее облик. Люди понимают, что совместная сплоченная работа способна решить множество проблем, и начинают активнее включаться в общественную жизнь, выступают с инициативами.

Очень часто важные гражданские инициативы зачастую не реализуются так как правовая, социальная и экономическая грамотность активных людей, несмотря на их авторитет среди населения, чрезвычайно низка.

Инициативное бюджетирование имеет высокий потенциал, однако он вряд ли будет реализован в полной мере без формирования навыков социального лидерства путем систематического обучения актива граждан, разъяснения гражданам многообразия возможностей участия в инициативном бюджетировании, ресурсной поддержки со стороны органов местного самоуправления.

Необходимо научить жителей не только определить проблему своей территории, но и найти способ ее решения. Необходимость разработки и принятия муниципальной программы обусловлена потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке развития инициативного бюджетирования, повышения эффективности исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством полномочий.

Целью инициативного бюджетирования является помощь жителям населенных пунктов Пряжинского района в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

Целью муниципальной программы является создание условий для реализации социально значимых проектов на территории Пряжинского национального муниципального района путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования бюджетных средств и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов.

Развитие района, управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно значимых вопросов. Инициативное бюджетирование на практике показывает, что может внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой территории.

Сегодня инициативное бюджетирование – неотъемлемая часть общества, движущая сила социальных преобразований.

Проектная деятельность инициативного бюджетирования в перспективе позволит готовить проекты еще более высокого уровня, расширяя границы и сложность решаемых проблем.

Ключевые проблемы развития инициативного бюджетирования связаны со следующими факторами:

требует осмысление тема участия граждан как ресурса территориального развития, тревожит непонимание гражданами новых форматов участия при выделении средств из регионального бюджета бюджету Пряжинского района;

недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления;

низкий профессионализм граждан (дефицит знаний, новых методов и подходов, обмена опытом инициативного бюджетирования);

недостаточная ресурсная обеспеченность;

недостаточный уровень информированности населения об инициативном бюджетировании.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подходить к решению проблем развития системы инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение заинтересованности граждан в решении вопросов местного значения;

вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и внедрению проектов местного значения с участием населения;

поддержка инициатив граждан по решению вопросов местного значения;

повышение эффективности расходов местных бюджетов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений через инициативные проекты.

**Характеристика текущего состояния программ инициативного бюджетирования на территории Пряжинского района**

Инициативное бюджетирование продолжает являться одним из наиболее перспективных и активно развивающихся за последние годы направлений проекта Минфина России «Бюджет для граждан».

В настоящее время в Пряжинском районе увеличилось число реализованных проектов, вырос объем средств, привлеченных из разных источников на развитие программ, увеличилось и число самих практик.

Следует отметить, что проекты далеко не всегда равноценны по масштабу, финансовому обеспечению и их инфраструктурной поддержке. Чаще всего реализация проектов происходит за счет муниципальных решений.

Нередко часть внебюджетной поддержки обеспечивается в форме имущественного или трудового участия граждан. Это могут быть закупка материалов, демонтажные работы, работы по озеленению, предоставление транспорта и другие виды работ, выполняемые гражданами в рамках реализации проекта. Иногда на такие работы составляется сметная документация, а стоимость услуг или материалов учитывается в общей смете проекта.

Финансовая оценка подобного вклада и учет этих средств в объеме иных источников софинансирования приводят к смешению понятий «нефинансовый вклад», «имущественное и трудовое участие» и «иные источники софинансирования». Общая практика показывает, что разнообразие форм участия граждан, как правило, учитывается в общей внебюджетной поддержке, оказываемой проекту.

**Реализация проектов инициативного бюджетирования**

2020 год.

На реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Пряжинском районе на 2020 год было предусмотрено 1,559 млн. рублей, мероприятия выполнены в полном объеме, благоустроено 2 дворовых территории и 4 общественные (пгт. Пряжа, п. Матросы, п. Чална, п. Эссойла).

На реализацию мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления в 2020 году бюджету Пряжинского района было выделено из бюджета Республики Карелия 2,376 млн. руб., реализованы проекты в 5 из 7 поселений (ТОС «Киндасово», ТОС «Keskus Крошнозеро», ТОС «Гонганалица», ТОС «Каскеснаволок», ТОС «Елочка» Святозеро, ТОС «Надежда» Святозеро, ТОС «Чернаволок» Святозеро).

В рамках субсидии на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан в 2020 году бюджету Пряжинского района выделено 4 млн. 607 тыс. руб., реализованы проекты в Пряжинском городском поселении, Ведлозерском, Крошнозерском, Святозерском, Чалнинском, Эссойльском сельских поселениях.

В рамках инициативного бюджетирования по программе поддержки местных инициатив проведены ремонтные работы в учреждениях культуры на общую сумму 1 млн. 657 тыс.руб. в Святозерском сельском поселении – капитальный ремонт теплового узла, Эссойльском сельском поселении – ремонт спортивного зала в этнокультурном центре, Крошнозерском сельском поселении – ремонт фасада и крыльца.

2021 год.

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пряжинском районе на 2021 год было направлено 1 607 421 рублей 10 копеек, мероприятия выполнены в полном объеме, благоустроено 2 дворовых территории и 4 общественные (пгт. Пряжа, п. Матросы, п. Чална, п. Эссойла).

На реализацию мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления в 2021 году бюджету Пряжинского района было направлено из бюджета Республики Карелия 4 652 497 рублей 69 коп., средства местного бюджета составили 136 340 рублей 45 коп., внебюджетные источники 674 493 рубля 96 копеек, реализованы проекты в 6 из 7 поселений. В рамках субсидии на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан в 2021 году бюджету Пряжинского района выделено 1 952 844 рубля 91 коп. руб., средства местного бюджета составили 526 905 рублей 03 коп., средства внебюджетных источников - 308 935 рублей 71 коп., реализованы проекты в Пряжинском городском поселении, Ведлозерском, Эссойльском сельских поселениях.

В рамках инициативного бюджетирования по программе поддержки местных инициатив реализованы следующие проекты:

«Дом культуры-наш общий дом» - ремонт полов в зрительном зале, пгт Пряжа

«Обустройство ограждения спортивной площадки в д. Юргилица и обустройство площадки под игры в городки»;

«Установка контейнерных площадок для ТБО в п. Эссойла, с. Эссойла;

«Благоустройство территории клуба в п. Сяпся. Установка памятника.

На территории Пряжинского района в рамках проекта «Народный бюджет» успешно реализованы следующие проекты:

«Замена уличного освещения на территории Чалнинского селского поселения»;

«Укладка асфальтобетонного полотна пос. Матросы, ул. Набережная»;

«Укладка тротуарной плитки, установка велопарковки, пос. Матросы, Пряжинское ш.»

«Ремонт зрительного зала в Доме культуры п. Эссойла и актового зала в клубе п. Сяпся»

Стоимость проектов составила 7 602 987 рублей 03 коп.

2022 год.

По поддержке местных инициатив граждан в 2022 году бюджету Пряжинского района выделено 3 816 445 рублей 66 коп. руб., средства местного бюджета составили 895 929 рублей 09 коп., средства внебюджетных источников – 461 820 рублей 47 коп

В рамках Программы поддержки местных инициатив в 2022 году реализовано 2 проекта:

«Ремонт пешеходной дорожки по ул. Советская и устройство пешеходной дорожки по ул. Строительная», пгт Пряжа

«Ремонт муниципальной дороги Эссойльского сельского поселения», с. Эссойла, ул. Озерная

В районе зарегистрировано 33 территории общественного самоуправления (ТОС).

На реализацию мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления в 2022 году бюджету Пряжинского района было направлено из бюджета Республики Карелия 3 189 488 рублей 00 коп., средства местного бюджета составили 100 00 рублей 80 коп., внебюджетные источники составили 298 374 рубля 00 копеек, реализованы проекты в 3 из 7 поселений.

В рамках «Народного бюджета» реализованы 2 проекта: ремонт автомобильной дороги в с. Крошнозеро, объем финансирования 1 499 999,11 рублей; модернизация уличного освещения на территории Чалнинского сельского поселения, объем финансирования 3 000 000,00 рублей.

В рамках Федерального проекта «Комфортная городская среда» реализовано 7 проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий с общим объемом финансирования 1 663 368,96 рублей.

Традиционно самыми востребованными стали проекты дорожной инфраструктуры. Далее следуют проекты комплексного благоустройства общественных территорий.

Более релевантным для оценки можно считать специально рассчитанный показатель бюджетной поддержки в рублях на 1 человека. Среднее значение этого показателя по годам составляет: 2020 год – 604,36 рублей, 2021 год – 1138,07 рублей, 2022 год – 1074,26 рублей.

**Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Под практикой инициативного бюджетирования понимается совокупность процедур организации участия граждан в инициативном бюджетировании на территории субъекта Российской Федерации, одного или нескольких муниципальных образований, определенная нормативно правовым актом и методической документацией по её реализации на определенной территории.

Механизм реализации муниципальной программы включает:

ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

Сфера ответственности администраций городского и сельских поселений, администрации Пряжинского национального муниципального района:

принимают решение о намерении участвовать в программе инициативного бюджетирования. Прежде всего, это предполагает готовность софинансировать инициативу граждан из местного бюджета;

информируют жителей о программе развития системы инициативного бюджетирования и организуют оповещение о предстоящих собраниях и сходах, определяет площадку для общего обсуждения;

проводят первичный отбор инициатив в ходе консультаций и опросов общественного мнения;

участвуют в обсуждении проектов, предоставляя жителям необходимую информацию для принятия решения;

совместно с представителями инициативных групп готовят проекты, обеспечивая необходимые документы, и гарантируют законность реализации проекта на территории Пряжинского района;

если проект побеждает, оказывают содействие инициативной группе в организации софинансирования со стороны субъектов предпринимательства и жителей;

объявляют и проводят конкурсные процедуры по отбору подрядчика, контролируют ход работ, в случае если подрядчик не выполняет своих обязательств, организуют повторные конкурсные процедуры;

совместно с жителями производит приемку работ подрядчика и организует торжественное открытие объекта.

Администрация Пряжинского национального муниципального заключает соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Пряжинского района на софинансирование мероприятий, предусмотренных государственными программами.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения плана мероприятий в установленном порядке.

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы определяется системой показателей, достигнутых в ходе ее реализации. Ожидаемый к концу 2026 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в ожидаемых результатах:

увеличение инициируемых и реализованных проектов;

увеличение количества граждан, участвующих в обсуждении вопросов местного значения, в решении которых готовы принять участие при реализации проектов;

увеличение количества граждан, участвующих в реализации проектов;

увеличение объема внебюджетных средств, привлеченных в качестве софинансирования реализации проектов;

укрепление гражданского единства населения;

повышение качества уровня жизни населения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 17 февраля 2023 года № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета и достижения ключевых показателей.

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

**Перечень возможных рисков при реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы | В целях сокращения вероятности возникновения риска при формировании муниципальной программы обеспечено соблюдение бюджетных процедур в части расчетов потребности средств бюджета.  В случае возникновения риска – проведение комплексного анализа муниципальной программы с дальнейшим пересмотром перечня мероприятий и объема их финансирования, оперативное внесение изменений в муниципальную программу |
| 2 | Отставание от сроков реализации проектов, в том числе в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ | Осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы на всех этапах реализации, своевременная корректировка муниципальной программы. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) документов стратегического планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  |  |  |  |  | |  | |
| 2022 год  базовый показатель | 2023 год  плановый показатель | 2024 год плановый показатель | 2025 год плановый показатель | | 2026 год плановый показатель | | Целевое  значение  показателя  на момент  окончания  действия  муниципальной  программы |
| 1. | количество реализованных социально-значимых проектов | Ед. | 18 |  | 15 | 20 | | 20 | | 100% |
| 2. | доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения | % | 7 | 9 | 11 | 13 | | 14 | | 15 % |
| 3. | объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации проектов местных инициатив в общем объеме финансовых средств | % | 10 | 10 | 10 | 15 | | 15 | | 15% |
| 4. | сохранение доли отобранных заявок на реализацию проектов «Инициативного бюджетирования», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 % |
| 5. | сохранение доли отобранных заявок на реализацию проектов «Инициативного бюджетирования», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 % |
| 6. | сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта «Инициативного бюджетирования», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 % |

**Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения программы | | | | | |
| Базовое значение | Плановое значение показателя | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Х |
| 1 | **Цель.** Создание условий для реализации социально значимых проектов на территории Пряжинского национального муниципального района путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования бюджетных средств и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Повышение заинтересованности граждан в решении вопросов местного значения | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Информирование  жителей о возможности участия в решении вопросов местного значения и вовлечение граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения | Администрация Пряжинского национального муниципального района, администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество публикаций по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | Х |
| 1.2 | **Задача 2.** Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и внедрению проектов местного значения с участием населения | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Оказание помощи в реализации проектов, отобранных комиссиями в рамках инициативного бюджетирования | администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество поданных заявок по проектам инициативного бюджетирования | 19 | 25 | 35 | 40 | 45 | Х |
| 1.3 | **Задача 3.** Поддержка инициатив граждан по решению вопросов местного значения | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров | администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество реализованных проектов | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | Х |
| 1.3.2 | Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства | администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество реализованных проектов | 1 | 7 | 10 | 12 | 15 | Х |
| 1.3.3 | Реализация мероприятий по строительству, ремонту и модернизации объектов социальной сферы | администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество реализованных проектов | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | Х |
| 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности расходов местных бюджетов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений через инициативные проекты | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доведение информации о начале реализации проекта инициативного бюджетирования на следующий финансовый год, о правилах участия | администрация Пряжинского национального муниципального района, администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество публикаций | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | Х |
| 1.4.2 | Формирование предварительных и итоговых графиков реализации проектов | администрации городского и сельских поселений Пряжинского района | Количество публикаций | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | Х |

**Финансовое обеспечение мероприятий документов стратегического планирования**

**«Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района»**

| Статус | Наименование документов стратегического планирования | | Источники Финансирования | Сумма, рубли | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | | **Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Пряжинского национального муниципального района** | **Всего** | **10 395 428,98** | **8 872 131,48** | **9 969 000,00** | **9 969 000,00** | **9 969 000,00** |
| **средства Федерального бюджета** | **1 553 525,04** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |
| **средства бюджета Республики Карелия** | **7 021 626,62** | **6 686 573,61** | **7 856 000,00** | **7 856 000,00** | **7 856 000,00** |
| **средства бюджета Пряжинского национального муниципального района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета поселений** | **1 060 082,85** | **366 892,79** | **523 000,00** | **523 000,00** | **523 000,00** |
| **внебюджетные источники финансирования** | **760 194,47** | **818 665,08** | **590 000,00** | **590 000,00** | **590 000,00** |
| Задача 1. Повышение заинтересованности граждан в решении вопросов местного значения | | | | | | | | |
| **Мероприятие. Информирование  жителей о возможности участия в решении вопросов местного значения и вовлечение граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения** | | | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства Федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета Республики Карелия** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета Пряжинского национального муниципального района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники финансирования** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 2. Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и внедрению проектов местного значения с участием населения | | | | | | | | |
| **Мероприятие. Оказание помощи в реализации проектов, отобранных комиссиями в рамках инициативного бюджетирования** | | | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства Федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета Республики Карелия** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета Пряжинского национального муниципального района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета поселений** |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники финансирования** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 3. Поддержка инициатив граждан по решению вопросов местного значения | | | | | | | | |
| **Мероприятие. Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров** | | | **Всего** | **6 863 140,74** | **759 125,00** | **2 028 000,00** | **2 028 000,00** | **2 028 000,00** |
| **средства Федерального бюджета** | **659 333,74** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** |
| **средства бюджета Республики Карелия** | **4 707 797,92** | **190 125,00** | **1 205 000,00** | **1 205 000,00** | **1 205 000,00** |
| **средства бюджета Пряжинского национального муниципального района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета поселений** | **945 888,61** | **27 000,00** | **228 000,00** | **228 000,00** | **228 000,00** |
| **Внебюджетные источники финансирования** | **550 120,47** | **42 000,00** | **95 000,00** | **95 000,00** | **95 000,00** |
| в том числе мероприятия по Программе поддержки местных инициатив | | | Всего | 5 174 195,22 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 3 816 445,66 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 895 929,09 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 461 820,47 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| в том числе мероприятия по проектам ТОС | | | Всего | 982 992,00 | 229 125,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 884 692,00 | 185 125,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | | | средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 10 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 88 300,00 | 42 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| в том числе мероприятия по проектам «Комфортная городская среда» | | | Всего | 705 951,52 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 659 331,74 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 6 660,26 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 39 959,52 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие. Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства** | | | **Всего** | **1 026 527,44** | **5 225 571,48** | **5 531 000,00** | **5 531 000,00** | **5 531 000,00** |
| **средства Федерального бюджета** | **894 191,30** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** |
| **средства бюджета Республики Карелия** | **9 032,70** | **4 205 823,48** | **4 651 000,00** | **4 651 000,00** | **4 651 000,00** |
| **средства бюджета Пряжинского национального муниципального района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета поселений** | **54 193,44** | **150 733,00** | **155 000,00** | **155 000,00** | **155 000,00** |
|  | | | **внебюджетные источники финансирования** | **69 110,00** | **369 015,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** |
| в том числе мероприятия по Программе поддержки местных инициатив | | | Всего | 0,00 | 2 778 953,48 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 0,00 | 2 632 938,48 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 0,00 | 73 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 73 015,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| в том числе мероприятия по проектам ТОС | | | Всего | 959 110,00 | 1 905 618,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 860 000,00 | 1 566 885,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
|  | | | средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 30 000,00 | 42 733,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| внебюджетные источники финансирования | 69 110,00 | 296 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| в том числе мероприятия по проектам «Комфортная городская среда» | | | Всего | 957 417,47 | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 894 191,3 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 9 032,73 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 54 193,44 | 35 000,00 | 35 000,0 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие. Реализация мероприятий по строительству, ремонту и модернизации объектов социальной сферы** | | | **Всего** | **2 505 760,80** | **2 887 435,00** | **2 410 000,00** | **2 410 000,00** | **2 410 000,00** |
| **средства Федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета Республики Карелия** | **2 304 796,00** | **2 290 625,13** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** |
| **средства бюджета Пряжинского национального муниципального района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета поселений** | **60 000,80** | **189 159,79** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** |
| **внебюджетные источники финансирования** | **140 964,00** | **407 650,08** | **270 000,00** | **270 000,00** | **270 000,00** |
| в том числе мероприятия по Программе поддержки местных инициатив | | | Всего | 0,00 | 734 150,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 0,00 | 575 340,13 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 0,00 | 77 159,79 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 81 650,08 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| в том числе мероприятия по проектам ТОС | | | Всего | 1 634 960,80 | 2 353 285,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 1 433 996,00 | 1 915 285,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | | | средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 60 000,80 | 112 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 140 964,00 | 326 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| в том числе мероприятия по проектам «Комфортная городская среда» | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Республики Карелия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Пряжинского национального муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |